南阳师范学院大学生实践教学活动创新项目管理办法

（试行）

为培养大学生的实践能力、创新能力和创业精神，鼓励和支持大学生尽早参与科学研究、技术开发和社会实践等创新活动，提高学生运用所学知识解决实际问题的能力，特制定本办法。

一、立项原则

大学生实践教学活动创新项目（College Student Practice Creation Program,以下简称SＰCP）立项原则为：注重培养实践能力、注重培养创新精神、注重理论联系实际、注重研究课题实效。

二、立项范围

SＰCP立项课题重点资助学术思想新颖、目的意义明确、立论根据充足、研究方案合理、技术路线可行、实施条件具备的创新性和探索性项目，为参加省级以上有关学科竞赛的前期研究项目同等条件下优先。立项范围主要包括：

1、科技发明、制作、设计开发类（分为A、B两类：A类指科技含量较高、制作投入较大的作品；B类指投入较少，且为生产技术或社会生活带来便利的作品。）

2、创新性实验

3、自然科学、哲学社会科学类研究

4、社会调查报告

三、资助对象

1、我校全日制本科二、三年级的学生均可申请。要求申请者必须品学兼优、学有余力，有较强的独立思考能力和创新意识，对科学研究、科技活动或社会实践有浓厚的兴趣。

2、申请者以项目小组为主，组成人员3-5人。根据项目性质，也可以个人申报。每个人不得交叉申报。未完成项目的人员不得再次申报。

四、指导老师

1、申请的项目一般由高级专业技术职务或博士研究生学历或具有硕士学位的讲师担任指导教师。

2、指导教师职责是指导项目组立项、开展研究、设计和结项等工作，督促检查项目按计划开展，检查验收项目经费开支情况。

3、每个指导教师每年指导SＰCP不超过3项。

4、指导教师的工作量，按照指导项目数计算。A类和创新性实验类，每个项目15个学时，其它类别每个项目10个学时。

五、组织领导

1、学校教学指导委员会的实验实践教学专业委员会负责

SＰCP的规划、评审和监督检查。

2、各院系设立院级SＰCP领导小组，由各院系院长、副院长、学生管理的领导以及具有高级专业技术职务的教师组成（组长由各学院院长担任，成员一般由5人左右组成），负责本学院SPCP项目全过程的组织和管理工作。

六、项目申报

1、每年4月份申报，每年资助200项左右。

2、申请者须填写《南阳师范学院大学生实践教学活动创新项目立项申请书》（简称《申请书》，不同类别填写不同的申请书），一式三份，提交院系SＰCP领导小组。

3、院系组织评审专家组对申请项目进行初审筛选和评审，结果报教务处。评审专家组评审时主要着重以下几点：是否符合《南阳师范学院大学生实践教学活动创新项目管理办法（试行）》的要求；是否已有相同和类似项目并完成；研究内容是否具有创新之处和特色；经济效益和社会效益以及是否可供相关部门决策参考；设备、人员及经费是否保证项目完成需要；超过学校资助金额的项目一般不予资助。

4、学校实验实践教学专业委员会聘请有关专家组成评审组，对上报的项目进行复审，复审结果公示时间不少于3天。

七、项目经费

1、学校每年设立专项基金，用于大学生实践教学活动创新项目（SＰCP）。

2、立项资助额度为：科技发明、制作、设计开发的A类和创新性实验类一般不超过 800元/项，其它类别不超过400元/项。

3、项目经费开支范围 ：（1）科研业务费，主要指测试、分析费、业务资料费、论文印刷费、调研费等；（2）实验材料费，主要指原材料、试剂、药品等消耗品购置费。（3）其它费用。

4、项目经费报批以项目为核算单位，原则上以院系为单位分两次集中进行：第一次报销审批在当年的10月，费用一般不超过总经费的70%；第二次报销审批在当年年底前项目结题审查合格后进行。未能按期结题或结题达不到要求者，剩余的经费不再审批，并追回已使用的经费。

5、项目负责人凭实际使用经费的正式发票，经指导教师验收、院系SＰCP领导小组组长签字同意，报教务处审核批准后，到财务处报销。项目负责人应做到节约开支、专款专用。

八、项目管理

1、SＰCP立项后，应由项目负责人和指导教师提交项目执行的承诺书，确保在项目实施过程中实事求是、诚实守信，按计划完成研究工作。承诺书于项目正式公布2周内报教务处。

2、SＰCP所在的院系，要根据项目运行过程的具体情况，适时开放相关实验室，为学生实践活动提供便利。

3、SＰCP原则上6个月内完成，确因特殊原因需要延期完成的，应由项目负责人提出书面报告，院系SＰCP领导小组审核后，经学校实验实践教学专业委员会批准。

4、院系SＰCP领导小组每年9月中旬对项目进展情况进行一次全面检查，填写中期检查表。中期检查表经院系SＰCP领导小组审核签字后，报教务处实践教学科存档。检查主要内容有：项目计划执行情况，项目研究进展状况和取得的阶段性成果，经费开支情况，存在的问题等。学校实验实践教学专业委员会必要时进行不定期抽查。对确因主观原因造成项目进展不力的，责令限期改进，必要时暂停使用项目经费，直至撤销其项目，并追回其使用经费。

5、SＰCP负责人不得随意更换。项目负责人因故或不宜继续主持项目的，由所在院系SＰCP领导小组提出变更意见，并经学校实验实践教学专业委员会审核同意后方可变更。

6、项目负责人不得无故终止项目的研究工作。

九、项目结题

1、SＰCP的结题形式为科技发明、实物制作、实验报告、学术论文、调研报告、设计开发作品等，项目结束后按计划规定的形式验收。

2、SＰCP研究执行到规定期限内，应及时整理研究资料，并写出书面研究工作报告，做好成果鉴定和评审准备工作。

3、项目完成后，应在规定时限内及时结项。结项应提交结项申请书、结项报告书，并附上相关成果材料等。

4、学校实验实践教学专业委员会负责SＰCP结项、成果鉴定，给学生颁发相关证书。

5、SＰCP成果属南阳师范学院所有，凡使用SＰCP成果均须注明“南阳师范学院大学生实践教学活动创新项目”字样。

十、项目奖励

1、SＰCP参加省级以上学科竞赛获奖奖励，按照宛院发[2010]75号文件《南阳师院关于参加省级以上学科竞赛（大赛）的暂行规定》执行。

2、以SＰCP成员为第一作者公开发表与项目相关的学术论文（必须注明“南阳师范学院大学生实践教学活动创新项目”字样），学校资助发表论文版面费，最高资助额度1000元/篇（凭合法有效发票报销）。按照论文发表期刊（合法有效）的层次给予奖金奖励（其中一般CN期刊500元/篇，一般中文核心期刊1000元/篇），奖金比例按照指导教师与学生2：3进行计算，分别发给指导教师和学生。

3、学校对各院系组织情况进行评估和奖励，设立一等奖4名、二等奖6名，对获奖单位颁发证书并给予相应的奖励。

十一、其它

本规定自公布之日起施行。本规定由教务处负责解释。

南阳师范学院

二〇一〇年十二月二十二日