南阳师范学院

国家级大学生创新创业训练计划管理暂行办法

宛院发〔2013〕42号

第一章   总则

第一条 为充分调动学生学习的积极性、主动性和创造性，激发学生的创新精神和创业意识，培养学生的创新能力和在创新基础上的创业能力，根据教育部国家级大学生创新创业训练计划有关文件精神，为保证我校国家级大学生创新创业训练计划顺利开展，特制定本管理办法。

第二条 国家级大学生创新创业训练计划以项目的形式实施，内容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。

第三条 国家级大学生创新创业训练计划遵循“注重过程、兴趣驱动、突出重点、鼓励创新”的原则，按照“自主选题、自由申报、择优资助、规范管理”的程序，重点资助思路新颖、目标明确、具有创新性和创业性，研究方案及技术路线可行、实施条件可靠的项目。

第二章   申报与评审

第四条 我校全日制本科生均可申报，原则上以一至三年级的学生为主，四年级学生可作为项目成员参与但不能作为项目负责人。立项资助对象是品学兼优，学有余力，对科学研究、创造发明或创业实践具有浓厚兴趣，善于独立思考，有较强创新意识、科研精神和初步创业能力的学生。

第五条 项目申请者可以是个人，也可以是项目团队，申请人一次只能参加1个项目的申报，不得同时在不同项目之间交叉申报，项目团队一般为3人。鼓励学科交叉融合，鼓励跨院系、跨专业联合申报。

第六条 指导教师应具有项目研究所需的业务水平和相应的科学研究能力，原则上具有企业工作经验。指导教师可以跨院系对学生进行指导，要认真履行指导职责，负责全过程指导学生进行科学研究或创业实践，为学生提供项目研究所需要的工作场地和实验条件，定期组织学生讨论和交流，每两周至少与学生见面指导一次，各单位应积极聘请企业导师，指导学生开展创业实践项目。

第七条 立项项目由学生个人或团队通过双向选择确定指导教师和项目团队负责人，在指导教师的指导下，自主进行研究性学习，自主进行实验方法的设计、实验器材的选购、实施实验、分析处理数据、撰写总结报告等工作。

第八条 立项项目应具有学术性、实用性、创新性和先进性等特点，以解决本学科及其交叉学科的某一问题为出发点，与社会、生产和科研等实际相结合，项目完成期限为1年。

第九条 项目团队按要求认真填写项目申报书，由指导教师审查后，送项目负责人所在单位进行评审。各单位按学校分配的名额组织专家对申报项目进行书面评审和答辩评审，最后将评审结果及相关材料统一报送教务处，经公示后，由学校发文公布并报河南省教育厅。

第三章   项目管理

第十条 计划项目实行动态管理。项目所在单位对项目的进展情况进行跟踪管理，项目实施半年后进行中期检查，主要检査项目是否按原方案进行，学生投入项目的时间，目前的进度状况，存在问题等。学校将对部分项目进行抽查，根据中期检查情况，对项目存在的问题予以解决，对于进展缓慢的项目提出警告，并根据学生研究工作进展情况决定是否进一步支持。不提交中期检查报告或不参加中期答辩的项目，将终止项目研究。

第十一条 项目立项后，不得随意变更，但有下列情况之一者可以变更或终止项目研究：

（一）项目在执行期内因正当理由需进行变更的，需在项目立项起的3个月内向教务处提交变更申请表，经审查后可适当进行变更；项目立项3个月后，项目组成员不得再进行变更，但可以退出或终止项目研究；

（二）凡在项目申报、实施过程中弄虚作假，执行不力，工作无明显进展，无故延期又无具体改进措施或经费使用不当的项目，学校将终止项目研究；

（三）研究项目由于项目组成员自身原因而终止研究的，应由项目负责人提交项目终止报告，经批准后执行；

（四）项目一旦终止，项目负责人及其成员2年内不能再次申请项目，项目指导教师2年内不允许指导新的国家级大学生创新创业训练计划项目。

第十二条 经费管理

学校根据教育部、河南省教育厅有关文件要求和项目实施需要核定并落实项目经费。

（一）项目经费专款专用，学生在预算框架下自主使用。

（二）项目经费主要用于购买项目所需要的实验耗材、元器件、图书资料以及与项目有关的调研差旅费、参加学术交流会议费等。

（三）学校对项目经费实行监督管理，保证经费使用科学、合理、规范。

第十三条 结题验收

（－）项目完成后，项目负责人填写《南阳师范学院国家级大学生创新创业训练计划项目结题申请书》，提交项目研究报告和研究成果（包括论文、设计说明书、专利、产品实物）等相关支撑材料，提出结题验收申请；

（二）学校统一组织验收，结题验收时学校聘请至少3位相关领城、副高以上职称的教师组成专家组，审议项目研究报告，进行现场测试和结题答辩，专家组根据各项目完成情况进行评审，评审通过后对所有项目进行公示并颁发结题证书。

第四章   政策支持

第十四条 各教学单位为各项目组提供场地、设备方面的支持，全校各实验教学示范中心、专业实验室、科研实验室和重点实验室均向执行项目的学生免费开放，提供项目研究所需要的实验设备，做到保证使用，悉心指导。

第十五条 各教学单位要营造创新创业教育氛围，搭建学生交流平台，利用俱乐部等多种形式，定期开展相关活动。

第十六条 各教学单位要组织项目学生参加学术交流，为学生创新创业研究提供交流经验、展示成果、共享资源的机会。

第十七条 激励机制

（一）对于指导国家级大学生创新创业训练计划项目的教师和相关实验室，项目验收合格后按每项每年30学时计工作量；

（二）学校鼓励表现优秀的学生参加校内外学术会议，为学生创新创业提供交流经验、展示成果、共享资源的机会；

（三）学校设立“国家级大学生创新创业训练计划”优秀指导教师奖和优秀组织奖，对优秀指导教师和单位给予表彰与奖励；

(四）学生按计划完成项目并验收合格后，可获得综合实践积分，具体积分按照《南阳师范学院本科生综合实践环节考核及标准》执行；

（五）对取得阶段性成果的项目，主要参加者可提出申请，征得指导教师同意后，经项目所在单位审查，可作为毕业设计（论文）课题继续进行；

（六）学校设立“大学生创新创业奖”，每年对结题项目组织一次评选，对获奖的学生颁发荣誉证书；

（七）对于项目负责人所在单位，在年终考核时，根据验收合格的项目给予奖励积分；

（八）学校将根据上一年度各学院完成项目的情况，对下一年度的分配名额给予适当调节。

第五章 组织机构

第十八条 学校成立国家级大学生创新创业训练计划工作领导小组及其办公室，负责组织项目的申报、评审、管理和结题验收，监督计划项目的经费使用情况等工作。学校分管教学副校长任领导小组组长，成员包括教务处、科研处、实验室与设备管理处、财务处、学生工作处、团委等部门负责人及相关教学单位主管教学负责人，办公室设在教务处，各教学单位成立分办公室。

第六章 附则

第十九条 本办法自公布之日起执行。学校其他有关文件与此文件规定不一致的地方，以本文件的规定为准。

第二十条 本办法由教务处负责解释。